## Feuil1
Définition | [6 empty] | Suivi
Numéro | Titre de la slice (orienté métier) | Qui | Tests d'acceptation | # Release | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ?
1 | Comparer 2 cartes qui correspondent à un nombre. Afficher la plus grande | Tous | cartes égales, cartes différentes |  | f | 2021-09-22 | 2021-09-23 | passé
2 | 5 cartes par main | Thomas | Le bon nombre de carte doit être entré, sinon renvoi à la saisie |  | pf | 2021-09-22 | 2021-09-24 | passé
3 | recherche paire | Loïc | paire vs paire egale, paire vs paire différente, paire vs carte la plus haute |  | f | 2021-09-24 | 2021-09-25 | passé
4 | refactoring entrée sortie : séparer entrée, comparaison, sortie, classe gagnant | Tous | Le code doit fonctionner comme sur les slices précédentes |  | pf | 2021-09-29 | 2021-09-29 | passé
5 | recherche brelan | Maxime | Un main est capacle d'être détéctée comme un brelan |  | f | 2021-10-03 | 2021-10-03 | passé
6 | recherche full | Loïc | Un main est capacle d'être détéctée comme un full |  | f | 2021-10-06 | 2021-10-06 | passé
7 | recherche double paire | Thomas | Un main est capacle d'être détéctée comme une double paire |  | f | 2021-10-01 | 2021-10-02 | passé
8 | recherche carré | Florian | Un main est capacle d'être détéctée comme un carré |  | f | 2021-10-03 | 2021-10-03 | passé
9 | recherche suite | Maxime | Une main est capable d'être détectée comme une suite |  | f | 2021-10-06 | 2021-10-07 | passé
10 | implentation couleur et des cartes spéciales (dame, roi etc) | Florian, thomas | Une carte doit contenir une valeur et une couleur |  | pf | 2021-10-13 | 2021-10-15 | passé
11 | recherche couleur | Loïc | Un main est capacle d'être détéctée comme une couleur |  | pf | 2021-10-15 | 2021-10-15 | passé
12 | recherche quinte flush | Maxime | Un main est capacle d'être détéctée comme une quinte flush |  | pf | 2021-10-13 | 2021-10-20 | passé
13 | deux mains valides : 1 paquet de cartes uniquement (ex: pas avoir 5 As) | Florian, Thomas | 2x la même carte est interdit, relancer en cas de problème | GD-main-de-Poker | f | 2021-10-13 | 2021-10-15 | passé
Numéro | Slices Hold'em | Qui | Tests d'acceptation | # Release | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ?
1 | Création d'un paquet de cartes | Thomas, Loïc | ne sort pas 2x la même carte, le paquet diminue à chaque draw |  | f | 2021-10-22 | 2021-10-23 | passé
2 | Création de 4 joueurs | Maxime | à réaliser |  | pf | 2021-10-24 | 2021-10-24 | pas créé
3 | Distribuer 4 mains de 2 cartes aléatoirement | Maxime, Thomas | à réaliser |  | f | 2021-10-24 | 2021-10-24 | pas créé
4 | 3 cartes au milieu (flop) | Maxime | à réaliser | Final | f | 2021-10-25 | 2021-10-25 | pas créé
5 | Comparaison des cartes de chaque joueurs + afficher | à réaliser | à réaliser |  | à voir | / | / | /
6 | 3+1 cartes au milieu (turn) | à réaliser | à réaliser |  | à voir | / | / | /
7 | Comparaison des cartes de chaque joueurs + afficher | à réaliser | à réaliser |  | à voir | / | / | /
8 | 4+1 cartes au milieu (river) | à réaliser | à réaliser |  | à voir | / | / | /
9 | Comparaison des cartes de chaque joueurs + afficher | à réaliser | à réaliser |  | à voir | / | / | /
10 | Afficher le gagnant avec explications | à réaliser | à réaliser |  | à voir | / | / | /